## MEDIDAS Y ACCIONES
GANTT DE ACTIVIDADES NOM-035
CARTA GANTT "CARNYLAC SA DE CV"
MEDIDAS Y ACCIONES
AÑO 2021
1. MEDIDAS Y ACCIONES | RESPONSABLES | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
5.1
5.1.1. ELABORACIÓN DE LOS PRINCIPIOS Y COMPROMISOS DE LA POLÍTICA PARA LA PREVENCIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL Y LA VIOLENCIA LABORAL; Y, PARA LA PROMOCIÓN DE UN ENTORNO ORGANIZACIONAL FAVORABLE.
5.1.2.1. DIFUSIÓN, ANÁLISIS Y RETROALIMENTACIÓN. | [49 empty] | ¦
5.1.2.2. ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE FOLLETOS Y CARTELES.
5.4 8.1
5.4.8.1.a.1. CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE PREVENCIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL, PROMOCIÓN DEL ENTORNO ORGANIZACIONAL FAVORABLE Y ATENCIÓN DE LAS PRÁCTICAS OPUESTAS AL ENTORNO ORGANIZACIONAL FAVORABLE Y LOS ACTOS DE VIOLENCIA LABORAL.
5.4.8.1.a.2. LA EMPRESA ASUME FORMALMENTE EL “PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A CASOS DE VIOLENCIA LABORAL, HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL, DIRIGIDO A LAS EMPRESAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA”, CREADO Y DIFUNDIDO POR LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO FEDERAL, PARA LA ATENCIÓN DE LOS INCIDENTES DE VIOLENCIA LABORAL.
5.4.8.1.a.3. LA EMPRESA IDENTIFICA Y ANALIZA LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL Y EVALUAR EL ENTORNO ORGANIZACIONAL CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 7 DE LA NOM-035-STPS-2018, UTILIZANDO LOS CUESTIONARIOS, DISPOSICIONES PARA SU APLICACIÓN Y CALIFICACIÓN Y CRITERIOS CONTENIDOS EN LAS GUÍAS II Y III DE LA PROPIA NORMA
5.4.8.1.a.4. LA EMPRESA FORMULA Y ESTABLECE LA POLÍTICA DE LA EMPRESA PARA LA PREVENCIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL Y DE LA VIOLENCIA LABORAL; Y, PARA LA PROMOCIÓN DE UN ENTORNO ORGANIZACIONAL FAVORABLE.
5.4.8.1.a.5. LA EMPRESA DIFUNDE POR DIVERSOS MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS LA POLÍTICA PARA LA PREVENCIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL Y DE LA VIOLENCIA LABORAL; Y, PARA LA PROMOCIÓN DE UN ENTORNO ORGANIZACIONAL FAVORABLE; Y, EVALUARLA PERIÓDICAMENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS EMPLEADOS.
5.4,8.1.a.6. LA EMPRESA ATIENDE LOS REQUERIMIENTOS DE ACCIONES ESTABLECIDOS POR LOS PUNTOS 8.1 Y 8.2 DE LA NOM-035-STPS-2018.
5.4,8.1.a.7. LA EMPRESA ESTABLECE FORMALMENTE “CERO TOLERANCIA” PARA LA VIOLENCIA LABORAL.
5.4.8.1.b.1. LA EMPRESA INSTALA UN BUZÓN FÍSICO DE QUEJAS Y DENUNCIAS UTILIZANDO FORMATOS ESPECÍFICOS PARA ELLO, MISMAS QUE SE PROCEDERÁ A SU ATENCIÓN MEDIANTE PROTOCOLOS ESPECÍFICOS PARA LAS PRÁCTICAS OPUESTAS AL ENTORNO ORGANIZACIONAL FAVORABLE; ASÍ COMO PARA LOS ACTOS DE VIOLENCIA LABORAL.
5.4.8.1.b.2. LA EMPRESA INSTALA UN BUZÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DE QUEJAS Y DENUNCIAS UTILIZANDO FORMATOS ESPECÍFICOS PARA ELLO, MISMAS QUE SE PROCEDERÁ A SU ATENCIÓN MEDIANTE PROTOCOLOS ESPECÍFICOS PARA LAS PRÁCTICAS OPUESTAS AL ENTORNO ORGANIZACIONAL FAVORABLE; ASÍ COMO, PARA LOS ACTOS DE VIOLENCIA LABORAL.
5.4,8.1.c.1. LA EMPRESA REALIZA UN ESTUDIO PROSPECTIVO Y ESTRATÉGICO EN RELACIÓN CON EL NIVEL DE PERTENENCIA DE SUS EMPLEADOS; DETERMINANDO LA IMAGEN OBJETIVO, LA SITUACIÓN ACTUAL Y LAS ESTRATEGIAS Y ACCIONES A LLEVAR A CABO PARA LOGRAR LA IMAGEN OBJETIVO.
5.4.8.1.c.2. LA EMPRESA LLEVA A CABO LAS ESTRATEGIAS Y ACCIONES FORMULADAS EN EL ESTUDIO MENCIONADO; Y, EVALUAR SUS RESULTADOS.
5.4.8.1.c.3. LA EMPRESA REALIZA UN ESTUDIO DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN UTILIZANDO HERRAMIENTAS DE PLANEACIÓN PROSPECTIVA Y ESTRATÉGICA, DETERMINANDO EL ESTADO DEL ARTE DE LAS TAREAS QUE REALIZA INFINANCE Y DE LA CAPACITACIÓN PARA ESAS TAREAS; ASÍ COMO LA IMAGEN OBJETIVO A MEDIANO PLAZO Y LAS SITUACIONES OBJETIVO A CORTO PLAZO; PARA ASÍ SELECCIONAR LAS ESTRATEGIAS PERTINENTES QUE IMPULSEN LA CAPACITACIÓN PARA LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LAS TAREAS ENCOMENDADAS.
5.4,8.1.c.4. LA EMPRESA REALIZA UN ESTUDIO DE CADA PUESTO DE TRABAJO PARA DEFINIR CLARAMENTE LAS TAREAS, RESPONSABILIDADES Y PROCEDIMIENTOS QUE LE CORRESPONDEN Y ACTUALIZAR CON BASE EN ELLO LOS MANUALESDE ORGANIZACIÓN Y DE PROCEDIMIENTOS DE LA EMPRESA.
5.4.8,1.c.5. LA EMPRESA ESTABLECE Y OPERA UN MEDIO DE COMUNICACIÓN(WHATSAPP, TELEGRAM), O EQUIVALENTE, ENTRE EMPLEADOS Y MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES.
5.4.8.1.c.6. LA EMPRESA CREA UNA REVISTA DIGITAL, CIRCULAR O BOLETIN (SEMANAL, QUINCENAL O MENSUAL), DONDE SE INFORMEN LOS CAMBIOS EN LA ORGANIZACIÓN O EN LAS CONDICIONES DE TRABAJO SE DIFUNDAN ENTRE LOS TRABAJADORES Y DONDE LOS TRABAJADORES PUEDAN EXPRESAR SUS OPINIONES SOBRE LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS, O LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE SU TRABAJO QUE PERMITAN MEJORAR SU DESEMPEÑO.
5.4.8.1.c.7.LA EMPRESA REALIZA UN ESTUDIO DE CADA PUESTO DE TRABAJO PARA: • DETERMINAR LAS DEMANDAS CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS (DE CARGA MENTAL, PSICOLÓGICAS EMOCIONALES Y ALTA RESPONSABILIDAD) DE TRABAJO DE CADA PUESTO DE TRABAJO Y OPTIMIZARLAS CON RESPETO IRRESTRICTO A LA LEGISLACIÓN LABORAL, CONSIDERANDO LAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES DEL TRABAJADOR CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO SU OPINIÓN.
5.4.8.1.c.8 LA EMPRESA REALIZA UN ESTUDIO DE CADA PUESTO DE TRABAJO PARA: • DETERMINAR LAS DEMANDAS CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS (DE CARGA MENTAL, PSICOLÓGICAS EMOCIONALES Y ALTA RESPONSABILIDAD) DE TRABAJO DE CADA PUESTO DE TRABAJO Y OPTIMIZARLAS CON RESPETO IRRESTRICTO A LA LEGISLACIÓN LABORAL, CONSIDERANDO LAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES DEL TRABAJADOR CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO SU OPINIÓN.
5.4.8.1.c.9. LA EMPRESA ESTABLECE Y OPERA UN SISTEMA DE EVALUACIÓN, RECONOCIMIENTO Y ESTÍMULO DEL DESEMPEÑO DE LOS EMPLEADOS Y DE LOS MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES; QUE ADEMÁS DE EVALUAR EL DESEMPEÑO; IDENTIFIQUE, RECONOZCA Y ESTIMULE EL DESEMPEÑO SOBRESALIENTE; DETERMINE Y DIFUNDA LOS LOGROS DE LOS TRABAJADORES SOBRESALIENTES; Y, EN SU CASO, EXPRESE AL TRABAJADOR SUS POSIBILIDADES DE DESARROLLO EN LA EMPRESA.
5.4.8.2
5.4.8.2.a.1 LA EMPRESA ESTABLECE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN CONTINUA AUTOGESTIVO PARA LOS MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES, QUE LOS ACTUALICE PERMANENTEMENTE, Y FORME EN ELLOS LA COMPETENCIA DE APRENDER, DESAPRENDER Y REAPRENDER EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL Y LA PROMOCIÓN DE ENTORNOS ORGANIZACIONALES FAVORABLES, CON ÉNFASIS EN EL MANEJO DE CONFLICTOS EN EL TRABAJO; LA DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO; LA DETERMINACIÓN DE PRIORIDADES EN EL TRABAJO; LINEAMIENTOS PARA PROHIBIR LA DISCRIMINACIÓN Y FOMENTAR LA EQUIDAD Y EL RESPETO; MECANISMOS PARA FOMENTAR LA COMUNICACIÓN ENTRE MANDOS SUPERIORES, MANDOS MEDIOS Y EMPLEADOS; Y, FORMAS DE PROPORCIONAR A LOS EMPLEADOS INSTRUCCIONES CLARAS PARA ATENDER LOS PROBLEMAS QUE IMPIDAN O LIMITAN EL DESARROLLO DE SU TRABAJO, CUANDO ESTOS SE PRESENTAN.
5.4.8.2.b.1 LA EMPRESA REALIZA UN ESTUDIO DE CADA PUESTO DE TRABAJO PARA DETERMINAR LAS DEMANDAS CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS (DE CARGA MENTAL, PSICOLÓGICAS EMOCIONALES Y ALTA RESPONSABILIDAD) DE TRABAJO DE CADA PUESTO DE TRABAJO Y OPTIMIZARLAS CON RESPETO IRRESTRICTO A LA LEGISLACIÓN LABORAL, CONSIDERANDO LAS COMPETENCIAS Y HABILIDADES DEL TRABAJADOR CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO SU OPINIÓN.
5.4.8.2.b.2 LA EMPRESA REALIZA UN ESTUDIO DE TIEMPOS Y MOVIMIENTOS DE CADA UNA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO PARA: • DETERMINAR LA DISTRIBUCIÓN DE LAS CARGAS DE TRABAJO EN FORMA EQUITATIVA, CONSIDERANDO EL NÚMERO DE TRABAJADORES, ACTIVIDADES A DESARROLLAR, ALCANCE DE LA ACTIVIDAD Y SU CAPACITACIÓN; • PLANIFICAR EL TRABAJO, CONSIDERANDO EL PROCESO PRODUCTIVO, DE MANERA QUE SE TENGAN LAS PAUSAS O PERIODOS NECESARIOS DE DESCANSO, ROTACIÓN DE TAREAS Y OTRAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EVITAR RITMOS DE TRABAJO ACELERADOS Y LOGRAR SU DETERMINACIÓN ÓPTIMA EN CUANTO A SECUENCIA DE PROCESOS, CARGA Y RITMOS DE TRABAJO. • ANALIZAR Y EVALUAR LAS LÍNEAS, FORMAS E INSTRUMENTOS DE MANDO Y COMUNICACIÓN A FIN DE EVITAR DUPLICIDAD DE INSTRUCCIONES Y ÓRDENES CONTRADICTORIAS O INCONSISTENTES.
5.4.8.2.c.1 LA EMPRESA IMPULSA LA CREACIÓN DE CÍRCULOS DE CALIDAD EN CADA ÁREA DE TRABAJO, O EN VARIAS ÁREAS DE TRABAJO AFINES A FIN DE CREAR CONCIENCIA DE CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD EN TODOS Y CADA UNO DE LOS MIEMBROS DE LAS ÁREAS DE TRABAJO DE LA EMPRESA, A TRAVÉS DEL TRABAJO EN EQUIPO Y EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y CONOCIMIENTOS, ASÍ COMO EL APOYO RECÍPROCO. TODO ELLO, PARA EL ESTUDIO Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS QUE AFECTEN EL ADECUADO DESEMPEÑO Y LA CALIDAD DE ESA ÁREA, O ÁREAS AFINES DE TRABAJO, PROPONIENDO IDEAS Y ALTERNATIVAS CON UN ENFOQUE DE MEJORA CONTINUA.
5.4.8.2.d.1 LA EMPRESA FORTALECE LA RELACIÓN ENTRE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES CON LOS EMPLEADOS Y LA COLABORACIÓN ENTRE EMPLEADOS MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE: • REUNIONES DE INICIO DE TURNO (RIT) CON LA PARTICIPACIÓN DE EMPLEADOS, MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES AL INICIO DE LOS TURNOS. • REUNIONES MENSUALES DE EMPLEADOS, MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES DONDE SE EXPONGAN LOGROS Y PROBLEMAS SUPERADOS Y NO SUPERADOS; Y, SE PROPONGAN ACCIONES PARA EL SIGUIENTE MES, IMPULSANDO LA COLABORACIÓN ENTRE LOS EMPLEADOS. • REUNIONES PERIÓDICAS (SEMESTRALES O ANUALES) DE SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ESTABLECIDAS PARA EL APOYO SOCIAL Y, EN SU CASO, EXTRAORDINARIAS SI OCURREN EVENTOS QUE PONGAN EN RIESGO LA SALUD DEL TRABAJADOR O AL CENTRO DE TRABAJO. • LA REALIZACIÓN DE TORNEOS DE JUEGOS DE MESA Y DEPORTES EN LOS QUE PARTICIPEN EMPLEADOS; Y, MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES. • LA REALIZACIÓN DE UN EVENTO CULTURAL MENSUAL AL QUE SE INVITA A LOS EMPLEADOS, A LOS MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES, CON SUS CORRESPONDIENTES FAMILIARES.
5.4.8.2.e.1 LA EMPRESA REALIZA REUNIONES ANUALES CON LOS TRABAJADORES PARA ACORDAR: A. ANALIZAR LOS HORARIOS DE TRABAJO Y RECTIFICARLOS O RATIFICARLOS; B. LINEAMIENTOS PARA ESTABLECER MEDIDAS Y LÍMITES QUE EVITEN LAS JORNADAS DE TRABAJO SUPERIORES A LAS PREVISTAS EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO; C. APOYOS A LOS EMPLEADOS, PARA QUE PUEDAN ATENDER EMERGENCIAS FAMILIARES, MISMAS QUE EL TRABAJADOR TENDRÁ QUE COMPROBAR; Y D. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN FAMILIAR CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS EMPLEADOS DE LA EMPRESA Y SUS FAMILIAS, COMO LA ROSCA DE REYES, LOS TAMALES DE LA CANDELARIA, EL DÍA DEL NIÑO, EL DÍA DE LA MADRE, ETC.
5.4.8.2.f.1 LA EMPRESA ESTABLECE Y OPERA UN SISTEMA DE EVALUACIÓN, RECONOCIMIENTO Y ESTÍMULO DEL DESEMPEÑO DE LOS EMPLEADOS Y DE LOS MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES; QUE ADEMÁS DE EVALUAR EL DESEMPEÑO; IDENTIFIQUE, RECONOZCA Y ESTIMULE EL DESEMPEÑO SOBRESALIENTE; DETERMINE Y DIFUNDA LOS LOGROS DE LOS TRABAJADORES SOBRESALIENTES; Y, EN SU CASO, EXPRESE AL TRABAJADOR SUS POSIBILIDADES DE DESARROLLO EN LA EMPRESA.
5.4.8.2.g.1 LA EMPRESA ESTABLECE “CERO TOLERANCIA” A LA VIOLENCIA LABORAL Y DIFUNDIR CON EJEMPLOS SU SIGNIFICADO.
5.4.8.2.g.2 LA EMPRESA ASUME FORMALMENTE EL “PROTOCOLO DE ACTUACIÓN FRENTE A CASOS DE VIOLENCIA LABORAL, HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL, DIRIGIDO A LAS EMPRESAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA”, CREADO Y DIFUNDIDO POR LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL DEL GOBIERNO FEDERAL, PARALA ATENCIÓN DE LOS INCIDENTES DE VIOLENCIA LABORAL.
5.4.8.2.g.3 LA EMPRESA DIFUNDE MEDIANTE MEDIOS IMPRESOS Y ELECTRÓNICOS.
5.4.8.2.g.4 LA EMPRESA REALIZA UN TALLER SOBRE VIOLENCIA LABORAL CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS EMPLEADOS Y DE LOS MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES.
5.4.8.2.h.1. LA EMPRESA ESTABLECE Y OPERA UN MEDIO DE COMUNICACIÓN(WHATSAPP, TELEGRAM), O EQUIVALENTE,, ENTRE EMPLEADOS Y MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES.
5.4.8.2.h.2. LA EMPRESA CREA UNA REVISTA DIGITAL, CIRCULAR O BOLETIN (SEMANAL, QUINCENAL O MENSUAL), DONDE SE INFORMEN LOS CAMBIOS EN LA ORGANIZACIÓN O EN LAS CONDICIONES DE TRABAJO SE DIFUNDAN ENTRE LOS TRABAJADORES Y DONDE LOS TRABAJADORES PUEDAN EXPRESAR SUS OPINIONES SOBRE LA SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS, O LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE SU TRABAJO QUE PERMITAN MEJORAR SU DESEMPEÑO.
5.4.8.2.i.1. LA EMPRESA REALIZA UN ESTUDIO DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN UTILIZANDO HERRAMIENTAS DE PLANEACIÓN PROSPECTIVA Y ESTRATÉGICA, DETERMINANDO EL ESTADO DEL ARTE DE LAS TAREAS QUE REALIZA INFINANCE Y DE LA CAPACITACIÓN PARA ESAS TAREAS; ASÍ COMO LA IMAGEN OBJETIVO A MEDIANO PLAZO Y LAS SITUACIONES OBJETIVO A CORTO PLAZO; PARA ASÍ SELECCIONAR LAS ESTRATEGIAS PERTINENTES QUE IMPULSEN LA CAPACITACIÓN PARA LA ADECUADA REALIZACIÓN DE LAS TAREAS ENCOMENDADAS.
5.5. Y 5.6
5.5.1 LA EMPRESA ELABORA UN REPORTE ANEXANDO COMO EVIDENCIA COPIA DE LOS CUESTIONARIOS APLICADOS A LOS EMPLEADOS, DONDE CONSTA QUE NO FUE IDENTIFICADO TRABAJADOR ALGUNO QUE HAYA SIDO SUJETO A ACONTECIMIENTOS TRAUMÁTICOS SEVEROS DURANTE O CON MOTIVO DEL TRABAJO.
5.6.1 LA EMPRESA ELABORA UN REPORTE DONDE SE ANEXA COMO EVIDENCIA COPIA DE LOS CUESTIONARIOS APLICADOS A LOS EMPLEADOS, DONDE CONSTA QUE NO FUE IDENTIFICADO TRABAJADOR ALGUNO QUE HAYA SIDO SUJETO A ACONTECIMIENTOS TRAUMÁTICOS SEVEROS DURANTE O CON MOTIVO DEL TRABAJO.
5.7
5.8
5.8.a.1. LA EMPRESA ELABORA UN REPORTE DE REGISTROS DE LOS RESULTADOS DE LA IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL; Y DE LAS EVALUACIONES DEL ENTORNO ORGANIZACIONAL.
5.8.a.2. LA EMPRESA ELABORA UNA BASE DE DATOS AUTOADMINISTRABLE PARA LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS REPORTES DE REGISTROS DE LOS RESULTADOS DE LA IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL; Y DE LAS EVALUACIONES DEL ENTORNO ORGANIZACIONAL
5.8.b.1.LA EMPRESA ELABORA UN REPORTE DE REGISTROS DE LAS MEDIDAS DE CONTROL ADOPTADAS CUANDO EL RESULTADO DE LA IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL Y EVALUACIÓN DEL ENTORNO ORGANIZACIONAL LO SEÑALE.
5.8.b.2. LA EMPRESA ELABORA UNA BASE DE DATOS DOCUMENTAL O DIGITAL PARA LLEVAR EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS REPORTES DE REGISTROS DE LAS MEDIDAS DE CONTROL ADOPTADAS CONFORME A LOS RESULTADOS DE LA IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL; Y DE LAS EVALUACIONES DEL ENTORNO ORGANIZACIONAL
5.8.c.1. LA EMPRESA ELABORA REPORTE DE REGISTROS DE LOS NOMBRES DE LOS TRABAJADORES A LOS QUE SE LES PRACTICARON LOS EXÁMENES O EVALUACIONES CLÍNICAS Y QUE SE COMPROBÓ LA EXPOSICIÓN A FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL, A ACTOS DE VIOLENCIA LABORAL O ACONTECIMIENTOS TRAUMÁTICOS SEVEROS.